## Sheet1
2018-05-14
5月14 至 5月20 | 1、完成目前原型图和设计稿遗留所有的页面。 2、完对所有表单验证的相关功能。 3、添加目前已提供的所有接口的调用，目前已提供的接口如下： 用户注册 用户登录 发送手机验证码 个人资料 更新 个人资料 获取 收货地址列表 添加收货地址 更新收货地址 删除收货地址 学校搜索 城市切换 中英文切换 个人中心信息 我的订单 订单详情 我的收藏
5月21 至 5月27 | 1、完成后续所有遗漏接口的调用。 2、完成31号前主要功能与后台数据连调。
5月28 至 6月07 | 1、完成前端所有功能连调； 2、中英文切换
不确定因素：
目前根据后台的计划，5月21日才能提供部分接口，真正前后端连调测试，需要在5月27日，留给前端的时间少之又少。所有的接口共计30多个左右，存在一定的工作量，后续还要适配移动端，中英文切换，由于英文字符串长度和中文不同，后续还得根据实际情况对页面布局做调整。目前情况下5月31日能完成主体功能不太敢保证。
目前遗漏的接口（仅供参与，具体以后台提供接口为准）
首页商品展示 首页轮播图 添加收藏 加入购物车 删除购物车 提交订单 我的设备 特权券的使用 维修记录查询 维修申请 关于我们 资讯中心 教育软件推荐
目前存在的问题：
1、我的订单中，有三个操作，查看详情是否跳转到商品详情页面？开具发票，目前开发票没有单独的页面，只是提交订单中有开发票的操作，点击此操作时是否跳转到提交订单页面中？退换货，在页面中如何展示，目前没有相关页面。 2、维修记录中的操作，领取备用机、确认领取、付款等相关操作，如果展示？ 3、个人中心中有一个【为我推荐】，是用来干什么的？也没有相关的接口和页面。 4、发票相关的原型图尽快提供。 5、在线支付的页面，主要是银行转账的原型图需要提供。